**สรุปและรายงานผลโครงการ**

**อบรมการประกันคุณภาพ สำหรับนักศึกษา**

**ปีการศึกษา 2561**

**วันที่ 10 มิถุนายน 2561**



**ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**คำนำ**

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหาร และสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดทำโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการทำงานจึงได้จัดทำสรุปและรายงานผลโครงการนี้ เพื่อนำผลการจัดโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปและรายงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
|  |  |
| บทสรุป | 4 |
| -ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | 4 |
| * รายงานตามเป้าหมาย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ |  |
| -รายงานวิธีการดำเนินงาน |  |
| -รายงานงบประมาณ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ |  |
| -รายงานสรุปผลความสำเร็จตาตัวชี้วัด |  |
| -สรุปและวิเคราะห์ผล |  |
| -ข้อเสนอแนะ |  |
| -สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ |  |
| ภาคผนวก | 10 |
| * โครงการที่ได้รับอนุมัติ |  |
| * แบบประเมินโครงการ |  |
| - ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ |  |
|  |  |

**บทสรุป**

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ดังนี้

**สภาการพยาบาล** มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

**สถาบันการอุดมศึกษา** องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมนี้ได้พัฒนานักศึกษาในด้านเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

**ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 17 จำนวนโครงการที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

**อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์** :

คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

**2. รายงานผลการดำเนินงาน**

**2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ**

ในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด**“การอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา”** ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพซึ่งจะทำให้ได้รับความร่วมมือ และเป็นความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ลักษณะของงานประกันคุณภาพ การอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เกิดคุณภาพ และการนำไปใช้ระหว่างการศึกษา

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.2 การพัฒนา และผลลัพธ์การดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงานได้นำข้อเสนอแนะในการจัดโครงการปีการศึกษา 2560 มาพัฒนาการจัดโครงการในปีการศึกษา 2561 และมีผลลัพธ์การดำเนินงาน นำเสนอดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2560 และการดำเนินงานปีการศึกษา 2561**

| **ปีการศึกษา 2560** | **ปีการศึกษา 2561** | |
| --- | --- | --- |
| **ข้อเสนอแนะ** | **วิธีการดำเนินงาน** | **ผลลัพธ์** |
| **ด้านการดำเนินกิจกรรม** | | |
| 1.วางระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแบบใหม่ | 1.นำระบบการลงทะเบียนแบบ Check in มาใช้ | 1. นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี |
| 2.วางมาตรการในการจูงใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น | 2. วางแผนและกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำโปสเตอร์ ให้น่าสนใจ และกำหนดระบบ Check out ก่อนปิดกิจกรรม | 2.สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เวลาเหมาะสม |
| 3.จัดแสดงเนื้อหาที่ครบถ้วน และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย | 3. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย | 3.ยังไม่น่าสนใจเพียงพอ นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจ ถึงการนำไปใช้ในระหว่างการศึกษา |
| **ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา** | | |
| 1. พัฒนาภาวะผู้นำ และความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบคิดเป็น | 1. ให้นักศึกษาตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการวางแผน ประชุม วางรูปแบบการดำเนินโครงการด้วยตนเอง ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นจำแนกงานและส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย | 1. นักศึกษาสามารถวางแผนงาน และนำเสนอต่อที่ประชุม และสามารถตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยได้ถูกต้องกับประเด็นคำถาม จำแนกงานและแบ่งเขตรับผิดชอบได้เหมาะสม |
| 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแนวคิดและปรัชญาคิดเป็นแก่นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยใช้ข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการในปีการศึกษา 2560 ร่วมคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้กระบวนการคิดเป็น | 2. ให้นักศึกษาจำลองแผนการดำเนินงานและนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานในโครงการ | 2.นักศึกษาสามารถนำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขหากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานได้แสดงถึงนักศึกษาสามารถนำกระบวนการคิดเป็นไปพัฒนาตนเองได้ |
| 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้กระบวนการ Think – group – share โดยให้นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคนนำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดทำโครงการในปีการศึกษา 2560 แก่กลุ่มและนำข้อมูลมาสังเคราะห์แล้ววางแผนการจัดโครงการครั้งใหม่ด้วยการใช้กระบวนการคิดเป็น | 3. จัดประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรคโดยให้นักศึกษาปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้  3.1 นักศึกษาทำความเข้าใจกับคำถามที่อาจารย์ถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  3.2 นักศึกษาค้นหาคำตอบที่เป็นไปได้ หรือที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงาน เขียนไว้บนกระดาน  3.3 นักศึกษาสรุปคำตอบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม  จากนั้นให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และวางแผนการจัดการป้องกันการเกิดปัญหาในกิจกรรมครั้งหน้าที่จะดำเนินต่อเนื่องต่อไป | 3.นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ครบถ้วน และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ |

**2.วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ**

2.1 เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการในเรื่องต่อไปนี้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อนักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในการประกันคุณภาพ

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา

**3. ขอบเขตของการดำเนินโครงการ**

**3.1 เชิงปริมาณ** จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 188 คน คิดเป็นร้อยละ 93.07

**3.2 เชิงคุณภาพ**

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

**3.3 สถานที่และวันเวลาดำเนินงาน**

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 501 อาคารราชธานี

**3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานใช้กระบวนการ PDCA และกิจกรรมที่สำคัญ**

-ขั้นเตรียมการ (Plan) มีการประชุมวางแผนของคณะกรรมการดำเนินงาน สำรวจความต้องการของนักศึกษาและ จากนั้นสรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน ในสัปดาห์ที่ 2 -3 เดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้น

- จัดประชุมชี้แจง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

- ดำเนินการเขียนโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม

-ประสานหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่างๆลัรูปแบบการดำเนินการ

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยการติดประกาศตามบอร์ดภายในมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์วิทยาลัย

- ประชุมคณะกรรมการงานแต่ละฝ่าย เพื่อติดตามการดำเนินงาน อุปสรรค และปัญหา รวมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะวางแผนดำเนินงาน

- ขั้นดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณขณะรออนุมัติโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในต้นสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เริ่มจากปลายสัปดาห์ที่ จนถึงสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2561

- ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน ปลายสัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ หากมีปัญหาให้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมคณะกรรมการย่อยทุกชุดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทันที เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทำการประเมินผลกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

- ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน สัปดาห์ที่ 4 เดือน มิถุนายน 2561 จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโดยใช้เทคนิค Think group share โดยทำ SWOT analysis หาจุดอ่อน จุดแข็งปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา แล้วสรุปผลการประเมินกิจกรรม และขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในคราวถัดไป

**4. ผลการประเมินโครงการ**

4.1 ขั้นเตรียมการประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงานทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลังการประชุมครั้งที่ 1ผลการสำรวจความต้องการของนักศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษาต้องการให้จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีรวมกัน จากนั้นได้มีการติดต่อประสานงานและจัดประชุมระหว่างสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายการเงิน เพื่อวางแผนดำเนินงาน

4.2ขั้นดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณขณะรออนุมัติโครงการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานนำเสนอความคืบหน้าในงานแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในต้นสัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติแล้วจึงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เริ่มจากปลายสัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2561 จนถึงสัปดาห์ที่ 2มิถุนายน 2561

4.3 ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน ในระยะนี้ได้เริ่มการประเมินตั้งแต่กระบวนการเตรียมดำเนินการไปจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงาน มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อนำมาวางแผนแก้ไจปัญหาได้ทันเวลา

4.4 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อตามที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานยังได้รับการพัฒนาและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การมีภาวะผู้นำ และยังสามารถพัฒนาตนเองด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการสื่อสาร การลงทะเบียน และมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงการในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี และน่าพอใจ

**5. ค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม**

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | จำนวน ( บาท) |
| ตั้งไว้ | 10,000 |
| ใช้ไป | 10,000 |
| คงเหลือ | 0 |

1. **สรุปผลการดำเนินงาน**

| วัตถุประสงค​์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน | บรรลุวัตถุ ประสงค์ | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และแนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | ร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตอบได้เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพ ความสำคัญ การมีส่วนร่วม และการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ วัดโดยการสังเกตการตอบคำถาม | นักศึกษาร่วมแสดงตวามคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพ | √ | ควรจัดนิทรรศการการประกันคุณภาพการศึกษาและแสดงผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้นักศึกษาร่วมรับรู้และฝึกวิเคราะห์ผลที่ได้รับ |
| 2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา | นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและตอบได้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา | √ |
| 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพ | นักศึกษาบอกความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตนเองได้รับจากการประกันคุณภาพการศึกษา | √ |
| 4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงตัวอย่างการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษาได้ | -นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เกี่ยวกับการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ระหว่างการศึกษา | √ | กระตุ้นการนำไปใช้ให้มากขึ้น โดยอาจมีการประเมินผลการนำไปใช้ร่วมด้วย |

6.1ตารางแสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ (ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)

| ที่ | วัตถุประสงค์ | สภาพความสำเร็จ | | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| บรรลุ | ไม่บรรลุ |
| 1 | เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา | √ |  | นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและตอบได้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา |
| 2 | เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการประกันคุณภาพ | √ |  | นักศึกษาบอกได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ต่อการศึกษาของตนเอง และสำคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน |
| 3 | เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา | √ |  | นักศึกษาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้อง |
| 4 | เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงตัวอย่างการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษาได้ | √ |  | นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เกี่ยวกับการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ระหว่างการศึกษา |

6.2ตารางแสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม | แบบลงทะเบียน | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 188  คน คิดเป็นร้อยละ 93.07 |
| 2. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม | -การทำแบบประเมิน | -แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก |

* 1. ตารางแสดงคุณภาพคะแนนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

| ที่ | รายการประเมิน | Mean | SD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ความพึงพอใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ | 4.30 |  |
| 1 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา | 4.39 | 0.42 |
| 2 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการประกันคุณภาพ | 4.24 | 0.35 |
| 3 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการประกันคุณภาพของสถาบัน | 4.35 | 0.44 |
| 4. | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษา | 4.23 | 0.49 |
|  | ความพึงพอใจกระบวนการดำเนินงาน | 4.37 |  |
| 6 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง | 4.36 | 0.43 |
| 7 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี | 4.35 | 0.45 |
| 8 | กิจกรรมมีความเหมาะสม | 4.19 | 0.44 |
| 9 | เนื้อหาเข้าใจง่าย | 4.42 | 0.48 |
| 10 | ระยะเวลาเหมาะสม | 4.45 | 0.45 |
| 11 | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย | 4.44 | 0.41 |
|  |  | 4.37 |  |
|  | รวม | 4.34 |  |

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ แบ่งได้ดังนี้

ด้านการประเมินความพึงพอใจในเนื้อหาการอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เท่ากับ 4.39 รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการประกันคุณภาพของสถาบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการประกันคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วน ความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษามีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 4.23

ด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาเหมาะสม คือ 4.45 รองลงมา คือ นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และเนื้อหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ด้านที่น้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19

ผลลัพธ์ที่เกิดพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมาก

**7. สรุปและวิเคราะห์ผล**

7.1 สรุปผล

การจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่สอนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้คณะกรรมการสโมสรนึกศึกษา คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีการมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 เพื่อนำมาวางแผนงานในการปีการศึกษา 2561 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจ สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายตั้งไว้ และนักศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาความรู้โดยรวม อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้นักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษายังได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF ด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทางปัญญา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย

7.2 วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม

7.2.1 จุดเด่น :

-คณะกรรมการดำเนินงานนำข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดซ้ำในปีการศึกษา 2561

-คณะกรรมการดำเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและทันเหตุการณ์

-คณะกรรมการดำเนินงานร่วมมีความเข้มแข็ง และตั้งใจทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

7.2 จุดพัฒนา :

-การนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษา

-ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม

**8.ข้อเสนอแนะ**

อ้างอิงจากจุดพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมดังนี้

8.1 การนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษา ควรมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง หรือทำเป็นข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติในการเรียนรู้ว่า ทุกกิจกรรม หรือโครงการว่าต้องมีการวางแผนการประเมินคุณภาพในการทำงานทุกครั้ง โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

8.2 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจมากกว่านี้ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ มีการทดสอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การสะท้อนคิดเมื่อได้รับความรู้แล้วว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไร โดยงดเว้นการบรรยาย

**9. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ**

สภาการพยาบาล : ระดับคุณภาพ 4

มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา : ระดับคุณภาพ 4

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน

พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิต

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ระดับคุณภาพ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 16 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน

ตัวบ่งชี้ที่ 17 จำนวนโครงการที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : ระดับคุณภาพ 4

คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

**ภาคผนวก**



**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

1. **ชื่อโครงการ** อบรมการประกันคุณภาพ
2. **ปีการศึกษา 2561**
3. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณะกรรมการกิจการนักศึกษา /คณะกรรมการบริหาร และสโมสรนักศึกษา
4. **ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์**

สภาการพยาบาล

มาตรฐานที่ 4 การพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา (เกณฑ์ทั่วไป) พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน

สถาบันการอุดมศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พัฒนานักศึกษาให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 16 จำนวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่เป็นการเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน และคลอบคลุมการพัฒนานักศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยใช้หลัก PDCA ที่คลอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 17 จำนวนโครงการที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ : คิดเป็น ทำเป็น เด่นจิตอาสา จริยธรรมนำหน้า พัฒนาคุณค่าแห่งตน

1. ลักษณะของโครงการ ใหม่

6**.หลักการและเหตุผล**

ในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัด“การอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา”ขึ้น สำหรับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพซึ่งจะทำให้ได้รับความร่วมมือ และเป็นความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ลักษณะของงานประกันคุณภาพ การอยู่ในกระบวนการที่ทำให้เกิดคุณภาพ

กิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดให้มีความสอดคล้องตามแนวคิดของสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสภาการพยาบาล รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2561 และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เตรียมพร้อมที่จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**6.วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และแนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพ

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดงตัวอย่างการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษาได้

**7.ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย**

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

**8.กลุ่มเป้าหมาย**

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 202 คน

**9.กิจกรรม/วิธีดำเนินการ (PDCA) (แสดงเป็น Gantt chart)**

| **เวลา/กิจกรรม** | **พ.ศ. 2561** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ค. | | | | มิ.ย. | | |
| สัปดาห์ที่ | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| ขั้นเตรียมการ (Plan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ศึกษาและสำรวจความต้องการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.สรุปผลการสำรวจและนำมาวางแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (DO) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นประเมินผล (Check) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปผล (Action) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.นำผลมาปรับปรุงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |

**10.ระยะเวลา สถานที่** วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 501

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขต อุดรธานี

**11.งบประมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวน** |
| 1. ค่าเอกสารความรู้ (202 คน x 10 บาท) | 2,020 |
| 2.ค่าอาหารว่าง (202 คน x 30 บาท) | 6,060 |
| 3.น้ำดื่ม (202 คน x 5 บาท) | 1,010 |
| 4.ค่าอาหารว่างวิทยากร (5 คน x 80 บาท) | 400 |
| 5.ค่าปากกา | 400 |
| 6.กระดาษ A4 | 110 |
| **รวม** | **10,000** |
| **(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)** | |

**12.วิธีการประเมินผล โดยประเมินดังนี้**

12.1 ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์

12.2 ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และแนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพ

4. นักศึกษาสามารถแสดงตัวอย่างการนำหลักการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษา

..................................................

อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์

.......................................... รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร. จำลอง ชูโต ผู้เสนอโครงการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้เห็นชอบโครงการ

.................................................... ....................................................

อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร. บรม ตันวัฒนะพงษ์

รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ

แบบประเมินโครงการ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ | | | | |
| ที่ |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | ประเมินความพึงพอใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการประกันคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| 3 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการประกันคุณภาพของสถาบัน |  |  |  |  |  |
| 4 | ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิดการประกันคุณภาพไปใช้ในระหว่างการศึกษา |  |  |  |  |  |
|  | ความพึงพอใจกระบวนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 5 | การประชาสัมพันธ์รับรู้ได้ทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 6 | มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวางแผนที่ดี |  |  |  |  |  |
| 7 | กิจกรรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 8 | เนื้อหาเข้าใจง่าย |  |  |  |  |  |
| 9 | ระยะเวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 10 | นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |



............................แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ...............................

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | ประธาน |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงชื่อ.

(บุษบา บริสุทธิ์)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

[](http://www.ratchathani.ac.th/index.php)

**ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

**คณะพยาบาลศาสตร์**

**ครั้งที่ ......5/2561**

**วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.-11.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 403 คณะพยาบาลศาสตร์**

**ระเบียบวาระที่ 1**  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

* 1. หนังสือเข้า

1.2 กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

- อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

**ระเบียบวาระที่ 2**  **รับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ......5/2561

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงาน

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-งานให้คำปรึกษา

-งานวินัยนักศึกษา

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

นัดประชุมครั้งต่อไป .............................................................



**คณะพยาบาลศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี**

**รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา**

**ครั้งที่ 5 /2561**

**วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

**ณ ห้องประชุมราชธานี ห้อง 403 เวลา 10.00 – 11.00 น.**

**………………………………………………………………………………………………………………..**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ ประธาน

2. อาจารย์นงนุช บุญมาลา

3. อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ

4.อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ

7.อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ ผู้บันทึกการประชุม

**เปิดประชุมเวลา 10.00**

**ระเบียบวาระการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ**

อาจารย์บุษบา แจ้งว่า

* 1. หนังสือเข้า –ไม่มี-
  2. มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงมีดังต่อไปนี้ และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1.2.3 อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หลังโครงการปฐมนิเทศจบลง ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจง โดย อ. พรรณวรดา สุวัน และ อ.สุกัญญา ฆารสินธุ์ เป็นวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลกิจกรรม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** **รับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 ไม่มีข้อแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง** **การดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้**

-ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุษบา แจ้งว่า ช่วงนี้กำลังรวบรวมการสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา

-งานแนะแนวให้คำปรึกษา และการจัดการคำร้องเรียน อาจารย์บุษบา แจ้งว่าอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา จึงต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงบันทึกอีกครั้งหนึ่ง

-งานวินัยนักศึกษา อาจารย์บุษบา แจ้งว่าขอให้อาจารย์ทุกท่านสอดส่องดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา

-งานสวัสดิการนักศึกษา/ หอพัก /คำร้องเรียน/ ศิษย์เก่า อาจารย์บุษบา แจ้งว่ารอบเดือนนี้ไม่มีนักศึกษาป่วย

-ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จุฑารัตน์ แจ้งว่าไม่มีรายงาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

อาจารย์บุษบา เสนอให้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆมีผลการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้ กำหนดรหัสกิจรรม วันเวลาปฏิบัติกิจกรรมและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อไปนี้

โครงการ อบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน 2561

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ | ประธาน |
| 2. | อาจารย์นงนุช บุญมาลา | รองประธาน |
| 3. | อาจารย์ฉวีวรรณ อุปมานะ | กรรมการ |
| 4. | อาจารย์พรพิมล ศรีสุวรรณ | กรรมการ |
| 5. | อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |

**ปิดประชุม เวลา 11.00 น.**

อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ อาจารย์จุฑารัตน์ เสาวพันธ์

ผู้ตรวจทานรายการงานประชุม ผู้บันทึกการประชุม

**ภาพกิจกรรม**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |